## รายงานผลมีนาคม 2569
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2569
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | วัน/เดือนปี |  | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณเบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | เริ่มต้นโครงการ | สิ้นสุดโครงการ
1 | โครงการวางท่อมุดจากสถานีสูบน้ำบ้านนาม่วง หมู่ที่ 3/โดยการวางท่อ พีวีซี ขนาด 4 นิ้ว ชั้น 13.50 ระยะทาง 290 เมตร จำนวน 72 ท่อน | P |  |  | 150000 | 150000 | 0 | 244418 | 244478 | กองช่าง |  | 60
2 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 11 สายข้าง รพสต.บ้านโคกหินแฮ่ /ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 120.00เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร | P |  |  | 304000 | 302500 | 1500 | 3/1//2568 | 244047 | กองช่าง |  | 1
3 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 13 สายหน้าบ้านนายพิชิต/ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 42.00เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร | P |  |  | 106000 | 105500 | 500 | 244418 | 244478 | กองช่าง |  | 1
4 | โครงการขุดร่องระบายน้ำคลองไส้ไก่ หมู่ที่ 11 สายนายพูนมา-ถนนใหญ่/โดยทำการขุดร่องระบายน้ำ ขนาดปากกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 430 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด 0.40x1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน | P |  |  | 21000 | 19000 | 2000 | 244420 | 244480 | กองช่าง |  | 1
5 | ครงการก่อสร้างคลองไส้ไก่ หมู่ที่ 4 สายนานางบรรเฮือง/ขนาดปากคลองกว้าง 1.00 เมตร ท้องคลองกว้าง 0.30 เมตร ยาว 117.00 เมตร | P |  |  | 200000 | 199500 | 500 | 244420 | 244480 | กองช่าง |  | 1
6 | โครงการก่อสร้างคลองไส้ไก่ หมู่ที่ 3 สายนายเทน(นานายคำมา)/ขนาดปากคลองกว้าง 1.00 เมตร ท้องคลองกว้าง 0.30 เมตร ยาว 110.00 เมตร | P |  |  | 180000 | 179500 | 500 | 244420 | 244480 | กองช่าง |  | 1
7 | โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำสนามกีฬา/ขนาด กว้าง 2.00 เมตร ยาว 9.60 เมตร สูง 2.50 เมตร ตามแบบอบต.โคกหินแฮ่ |  | P |  | 292000 | 292000 | 0 | 244426 | 244516 | กองช่าง |  | 1
8 | โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณเมรุ หมู่ที่ 11/ขนาด กว้าง 2.00 เมตร ยาว 9.60 เมตร สูง 2.50 เมตร |  | P |  | 290000 | 290000 | 0 | 244432 | 244522 | กองช่าง
9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายโคกหินแฮ่-นาโดนใหม่/กว้าง 4.00 เมตร ยาว 43.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 174.00 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ |  | P |  | 106103 | 105000 | 1103 | 8/5/52569 | 244568 | กองช่าง |  | 1
10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายนายหนูเพชร-นางสุดใจ/กว้าง 4.00 เมตร ยาว 130.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 522.00 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ |  | P |  | 317753 | 316000 | 1753 | 244477 | 244568 | กองช่าง |  | 1
11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 สายนางแดง-นายพลรัตน์/กว้าง 4.00 เมตร ยาว 76.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 306.00 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ |  | P |  | 186194 | 185000 | 1194 | 244477 | 244568 | กองช่าง |  | 1
12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายนาบัว-หนองกุง-หนองแซง (ช่วงที่2)/กว้าง 4.00 เมตร ยาว 109.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 436.00 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ |  | P |  | 265024 | 263000 | 2024 | 244477 | 244568 | กองช่าง |  | 1
13 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายนาบัว-หนองกุง-หนองแซง (ช่วงที่1)/กว้าง 4.00 เมตร ยาว 87.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 348.00 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ |  | P |  | 211704 | 210000 | 1704 | 244477 | 244568 | กองช่าง |  | 1
14 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายกุดฮี-ชลประทาน/กว้าง 4.00 เมตร ยาว 43.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 174.00 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ |  | P |  | 106103 | 105000 | 1103 | 244477 | 244568 | กองช่าง
15 | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเมรุ หมู่ที่ 11/เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน หนา 0.10 เมตร มีพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 405.00 ตารางเมตร |  | P |  | 163009 | 163000 | 9 | 244477 | 244568 | กองช่าง |  | 1
16 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายนายสุรสิทธิ์-บ่อขยะ/กว้าง 4.00 เมตร ยาว 45.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 182.00 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ |  | P |  | 110862 | 110000 | 862 | 244477 | 244568 | กองช่าง |  | 1
17 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 สายนายดิเรก/กว้าง 4.00 เมตร ยาว 78.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 314.00 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ |  | P |  | 190658 | 190000 | 658 | 244477 | 244568 | กองช่าง |  | 1
18 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 สายหลังวัดทุ่งโพธิ์ทอง/กว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ |  | P |  | 170208 | 169000 | 1208 | 244477 | 244568 | กองช่าง |  | 1
19 | โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์เรณูนคร/เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดรถบุผชาติและขบวนแห่ร่วมงานประเพณีสงกรานต์อำเภอเรณูนคร เพื่อสืบสานประเพณีและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม | P |  |  | 80000 | 80000 | 0 | 244452 | 244455 | กองการศึกษา |  | 1
20 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 สายข้างโรงเรียนโคกหินแฮ่/กว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ |  |  | P | 46000 |  | 46000 | 244531 | 244622 | กองช่าง |  | 1
21 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายนางมณีวรรณ-หนองบัว/กว้าง 4.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 88.00 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ |  |  | P | 50000 |  | 50000 | 244531 | 244622 | กองช่าง |  | 1
22 | โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 สายห้วยยางตอนกลาง/กว้าง 4.00 เมตร ยาว 45.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 182.00 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ |  |  | P | 104000 | 0 | 104000 | 244531 | 244622 | กองช่าง |  | 1
23 | โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 สายหนองสโน/กว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 132.00 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งให้เรียบ |  |  | P | 20000 | 0 | 20000 | 244531 | 244622 | กองช่าง |  | 1
24 | โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 สายข้างโรงเรียนบ้านหนองแซง/กว้าง 2.50 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 150.00 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งให้เรียบ |  |  | P | 22000 | 0 | 22000 | 244531 | 244622 | กองช่าง |  | 1
25 | โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 สายบ้านนางลักขณา/กว้าง 2.50 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 150.00 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งให้เรียบ |  |  | P | 13000 | 0 | 13000 | 244531 | 244622 | กองช่าง
26 | โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 สายหนองแซง-หนองกุง/กว้าง 4.00 เมตร ยาว 520.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 312.00 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งให้เรียบ |  |  | P | 47000 | 0 | 47000 | 244531 | 244622 | กองช่าง |  | 1
27 | โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 สายหอปู่ตา/กว้าง 3.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 270.00 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด 0.40x1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน พร้อมทำการเกรดเกลี่ยแต่งให้รียบ |  |  | P | 45000 | 0 | 45000 | 244531 | 244622 | กองช่าง
28 | โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 สายหน้าบ้านนางแสงจันทร์/กว้าง 3.00 เมตร ยาว 290.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 130.50 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งให้เรียบ |  |  | P | 19000 | 0 | 19000 | 244531 | 244622 | กองช่าง
29 | โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 สายหน้าบ้านนางหวานจิตร/กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 30.00 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งให้เรียบ |  |  | P | 4000 |  | 4000 | 244531 | 244622 | กองช่าง |  | 1
30 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายนายเทพนคร แสนมิตร/กว้าง 3.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 42.00 ตารางเมตร |  |  | P | 23000 | 0 | 23000 | 244531 | 244622 | กองช่าง |  | 1
31 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายนายบุญเบา/กว้าง 4.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 100.00 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ |  |  | P | 57000 | 0 | 57000 | 244531 | 244622 | กองช่าง |  | 1
32 | โครงการตัดถนนสายใหม่ หมู่ที่ 9 สายนายสุรสิทธิ์ บัวชุม/กว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 320 ลบ.ม. พร้อมลงลูกรังทับหน้า กว้าง 4.00 เมตร ยาว 260 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 156.00 ลบ.ม.พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด 0.40x1.00 ม.จำนวน 6 ท่อน พร้อมทำการเกรดเกลี่ยให้เรียบ |  |  | P | 60000 | 0 | 60000 | 244531 | 244622 | กองช่าง |  | 1
33 | โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 สายนางอรัญญา/กว้าง 3.00 เมตร ยาว 585.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 263.25 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งให้เรียบ |  |  | P | 40000 | 0 | 40000 | 244531 | 244622 | กองช่าง |  | 1
34 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ซอยลุงทา/กว้าง 4.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 88.00 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ |  |  | P | 50000 | 0 | 50000 | 244531 | 244622 | กองช่าง |  | 1
35 | โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 11 สายโคกหินแฮ่-หนองกุง/วางท่อระบายน้ำขนาด 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 98.00 ท่อน |  |  | P | 61000 | 0 | 61000 | 244531 | 244622 | กองช่าง |  | 1
36 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 สายนางพัดตา นามวุฒิ/กว้าง 4.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 72.00 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ |  |  | P | 41000 | 0 | 41000 | 244531 | 244622 | กองช่าง |  | 1
37 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 สายศาลาอเนกประสงค์-สำนักสงฆ์/กว้าง 4.00 เมตร ยาว 85.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 324.00 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ |  |  | P | 196000 | 0 | 196000 | 244531 | 244622 | กองช่าง |  | 1
38 | โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคสล.หมูที่ 13 สายนางพัดตา นามวุฒิ/วางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 42 ท่อน พร้อมบ่อพักคสล.ขนาด 0.80x0.80x1.00 เมตร จำนวน 3 บ่อ |  |  | P | 53000 | 0 | 53000 | 244531 | 244622 | กองช่าง
39 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 5 สายโคกหินแฮ่-หนองกุง/เพื่อสนับสนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคธาตุพนม ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 5 สายโคกหินแฮ่-หนองกุง |  |  | P | 70000 | 0 | 70000 | 244531 | 244622 | กองช่าง
40 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 9 สายห้วยเหมืองนา/เพื่อสนับสนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคธาตุพนม ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 9 สายห้วยเหมืองนา |  |  | P | 40000 | 0 | 40000 | 244531 | 244622 | กองช่าง
41 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 11/เพื่อสนับสนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคธาตุพนม ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 11 |  |  | P | 80000 | 0 | 80000 | 244531 | 244622 | กองช่าง
42 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 12 สายข้างบ้านนายสนเทศน์-หน้าบ้านวิเลิศ บัวชุม/เพื่อสนับสนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคธาตุพนม ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 12 สายข้างบ้านนายเทศน์-หน้าบ้านวิเลิศ บัวชุม |  |  | P | 20000 | 0 | 20000 | 244531 | 244622 | กองช่าง
43 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 12 สายโคกหินแฮ่-ทุ่งสว่าง/เพื่อสนับสนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคธาตุพนม ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 12 สายโคกหินแฮ่-ทุ่งสว่าง |  |  | P | 100000 | 0 | 100000 | 244531 | 244622 | กองช่าง
44 | โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก"กิจกรรมจักรยานขาไถ/การจัดกิจกรรมแข่งขันการปั่นจักรยานขาไถของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  |  | P | 10000 | 0 | 10000 | 244531 | 244561 | กองการศึกษา
45 | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน/อุดหนุนอาหารกลางวัน 6 โรงเรียน |  | P |  | 2356800 | 0 | 2356800 | 244623 | 244622 | กองการศึกษา |  | 1
46 | อาหารเสริม(นม)/อาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  | P |  | 1082565 | 0 | 1082565 | 244623 | 244622 | กองการศึกษา
47 | โครงการจัดทำเรือไฟงานประเพณีไหลเรือไฟ/อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอเรณูนคร ตามโครงการจัดทำเรือไฟ เพื่อสนับสนุนงานประเพณีไหลเรือไฟ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด | P |  |  | 50000 | 0 | 50000 | 244249 | 244629 | กองการศึกษา
48 | จัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงบ้านนาบัว ตำบลโคกหินแฮ่ /งานประเพณีลอยกระทงบ้านนาบัว ตำบลโคกหินแฮ่ |  |  | P | 120000 | 0 | 120000 | 244293 | 244293 | กองการศึกษา
49 | จัดกิจกรรมต่างๆในงานประเพณีบุญข้าวหลามตำบลโคกหินแฮ่/งานประเพณีบุญข้าวหลามตำบลโคกหินแฮ่ |  |  | P | 180000 | 0 | 180000 | 244343 | 244344 | กองการศึกษา
50 | โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีงานนมัสการพระธาตุเรณู(บุญเดือนสี่)/การส่งนางรำร่วมฟ้อนในงานบุญเดือนสี่ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอเรณูนคร และองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่นในอำเภอเรณูนคร | P |  |  | 26800 | 0 | 26800 | 244516 | 244428 | กองการศึกษา
51 | โครงการแข่งขันกีฬา ทูบีนัมเบอร์วัน/จัดแข่งขันกีฬา ทูบีนัมเบอร์วัน ส่งเสริมการเล่นกีฬาสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต ให้แก่เยาวชนและประชาชน เพื่อให้เกิดค่านิยมเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด | P |  |  | 120000 | 0 | 120000 | 244393 | 244396 | กองการศึกษา
52 | โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์เรณูนคร/เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดรถบุผชาติและขบวนแห่ร่วมงานประเพณีสงกรานต์อำเภอเรณูนคร เพื่อสืบสานประเพณีและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม | P |  |  | 80000 | 0 | 80000 | 244449 | 244456 | กองการศึกษา |  | 1
53 | ส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีหมู่บ้าน ได้แก่ บุญประเพณีของชาวภูไทและตามฮีต 12 คอง 14/บุญประเพณีของชาวภูไทและตามฮีต 12 คอง 14 | P |  |  | 150000 | 150000 | 0 | 244440 | 244499 | กองการศึกษา |  | 1
54 | โครงการส่งเสริมการจัดงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช/การส่งนางรำร่วมฟ้อนในงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ร่วมกับจังหวัดนครพนม ส่วนราชการและองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่นในจังหวัดนครพนม |  |  | P | 7900 | 0 | 7900 | 244537 | 244543 | กองการศึกษา |  | 1
55 | จัดกิจกรรมตามประเพณีเทศกาลเข้าพรรษา/ประเพณีเทศกาลเข้าพรรษา |  |  | P | 28650 | 0 | 28650 | 244554 | 244561 | กองการศึกษา |  | 1
56 | โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม 7 สิงหา /สนับสนุนคณะกรรมการ 7 สิงหา จัดกิจกรรม งานพิธี 7 สิงหา'รำลึก บ้านนาบัวเสียงปืนดับ |  |  | P | 20000 | 0 | 20000 | 244568 | 244568 | กองการศึกษา |  | 1
57 | โครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข/อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข |  | P |  | 300000 | 120000 | 180000 | 244623 | 244622 | สำนักปลัด |  | 1
58 | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์/เป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันโรคระบาด | P |  |  | 242500 | 173250 | 69250 | 244440 | 244500 | สำนักปลัด |  | 1
59 | บริการรถรับส่งเด็กก่อนวัยเรียน/จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 4 คัน |  | P |  | 528000 | 264000 | 264000 | 244258 | 244622 | กองการศึกษา
60 | โครงการบ้านเมืองน่าอยู่(นครพนมเมืองสะอาด)/โครงการบ้านเมืองน่าอยู่ (นครพนมเมืองสะอาด) ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะ ส่งเสริมกิจกรรมกองทุนธนาคารบริหารขยะ |  |  | P | 50000 | 0 | 50000 | 244531 | 244622 | สำนักปลัด
61 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร์วัน/อุดหนุนศูนย์ทูบีนัมเบอร์วันตำบลโคกหินแฮ่ เพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE และกิจกรรมต่างๆของศูนย์ |  |  | P | 50000 | 0 | 50000 | 244571 | 244592 | สำนักปลัด |  | 1
62 | โครงการก่อสร้างศาลาหน้าเมรุ หมู่ที่ 7/ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 3.00 เมตร ตามแบบอบต.โคกหินแฮ่ |  |  | P | 100000 | 0 | 100000 | 244562 | 244622 | กองช่าง |  | 1
63 | โครงการต่อเติมหลังคาหน้าตู้กดน้ำดื่ม หมู่ที่ 15/ขนาด 3 เมตร ยาว 5 เมตร สูง 2.50 เมตร ตามแบบอบต. |  |  | P | 24000 | 0 | 24000 | 244531 | 244622 | กองช่าง |  | 10088833 | 3991250
64 | โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลา หมู่ที่ 8/โดยทำการเปลี่ยนประตูม้วน ขนาดกว้าง 2.80 เมตร สูง 2.30 เมตร และประตูทางเข้า ขนาดกว้าง 5.00 เมตร สูง 1.80 เมตร |  |  | P | 50000 | 0 | 50000 | 244531 | 244622 | กองช่าง
65 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ |  | P |  | 11081600 | 5202300 | 5879300 | 244258 | 244622 | สำนักปลัด
66 | เบี้ยยังชีพความพิการ/เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ |  | P |  | 3002400 | 1394000 | 1608400 | 244258 | 244622 | สำนักปลัด
67 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์/เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ |  | P |  | 66000 | 18000 | 48000 | 244258 | 244622 | สำนักปลัด
68 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร/เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร |  |  | P | 20000 | 0 | 20000 | 244512 | 244512 | สำนักปลัด
69 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง/ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ | P |  |  | 500000 | 125852.5 | 374147.5 | 244313 | 244390 | สำนักปลัด