## ผลดำเนินงาน 2568
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2568
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | วัน/เดือนปี |  | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณเบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | เริ่มต้นโครงการ | สิ้นสุดโครงการ
1 | โครงการปรับปรุงสนากีฬา อบต.โคกหินแฮ่/งานที่ 1 สนามวอลเลย์บอล โดยทำการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 12.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 264.00 ตารางเมตร งานที่ 2 สนามตะกร้อ โดยทำการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 12.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร งานที่ 3 สนามเปตอง - โดยทำการเทแท่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.15*0.15*2.00 เมตร จำนวน 34 ท่อน - โดยทำการปูพื้นด้วยหินคลุก กว้าง 14.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 42.00 ลูกบากศ์เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | P |  |  | 208000 | 208000 | 0 | 244007 | 244068 | กองช่าง
2 | โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 15 ซอยหนองตาแดง นายนางอนน ม่วงคำ - นางมลาวัลย์/ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 96.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 384.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | P |  |  | 156000 | 156000 | 0 | 244042 | 244103 | กองช่าง
3 | โครงการตัดถนนสายใหม่ หมู่ที่ 9 สายนายสุรเชษฐ์ - ห้วยเหมืองนา/ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 360.00 ลบ.ม. พร้อมทำการเกรดเกลี่ยให้เรียบ | P |  |  | 144000 | 134000 | 10000 | 244048 | 244093 | กองช่าง
4 | โครงการตัดถนนสายใหม่ หมู่ที่ 10 สายข้างประปา/ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 112.50 ลบ.ม. พร้อมลงลูกรังทับหน้า กว้าง 3.00 เมตร ยาว 125 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 56.25 ลบ.ม. พร้อมทำการเกรดเกลี่ยให้เรียบ | P |  |  | 22000 | 20000 | 2000 | 244079 | 244078 | กองช่าง
5 | โครงการเสริมผิวลูกรัง หมู่ที่ 4 สายสะพาน - นายเอกพล/ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 135.00 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งให้เรียบ | P |  |  | 20000 | 20000 | 0 | 244092 | 244122 | กองช่าง
6 | โครงการเสริมผิวลูกรัง หมู่ที่ 4 สายนางวนิดา - หนองคล้าใหญ่/ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 144.00 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งให้เรียบ | P |  |  | 22000 | 22000 | 0 | 244092 | 244122 | กองช่าง
7 | โครงการเสริมผิวลูกรัง หมู่ที่ 7 สายนาโดนใหม่ - โคกสาย/ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 490.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 196.00 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งให้เรียบ | P |  |  | 30000 | 30000 | 0 | 244092 | 244122 | กองช่าง
8 | โครงการเสริมผิวลูกรัง หมู่ที่ 3 สายห้วยยางตอนล่าง/ผิวจราจรว้าง 4.00 เมตร ยาว 490.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 196.00 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งให้เรียบ | P |  |  | 30000 | 30000 | 0 | 244092 | 244122 | กองช่าง
9 | โครงการเสริมผิวลูกรัง หมู่ที่ 2 สายหน้าบ้านนายปรินทร์/ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 490.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 196.00 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งให้เรียบ | P |  |  | 30000 | 30000 | 0 | 244092 | 244122 | กองช่าง
10 | โครงการเสริมผิวลูกรัง หมู่ที่ 5 ซอยนาบัวน้อย (หมู่ 13 - กุดผือ) ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 440.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 132 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งให้เรียบ | P |  |  | 20000 | 20000 | 0 | 244092 | 244122 | กองช่าง
11 | โครงการวางท่อระบายน้ำข้ามห้วยเหมืองนา นานางบัวรี - นานายทรัพย์วัน/งานที่ 1 โดยทำการวางท่อระบายน้ำ ขนาด 1.00 x 1.00 ม. จำนวน 15 ท่อน งานที่ 2 โดยทำการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | P |  |  | 116000 | 113000 | 3000 | 244111 | 244141 | กองช่าง
12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 สายคลองส่งน้ำ/ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 77.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 310.00 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | P |  |  | 180000 | 180000 | 0 | 244149 | 244241 | กองช่าง
13 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 สายหลังวัดป่ามุจรินทร์ - นาโดนใหม่/ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 38.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 154.00 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ | P |  |  | 88000 | 88000 | 0 | 244152 | 244242 | กองช่าง
14 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 สายโคกหินแฮ่ - ฝายน้ำล้น ห้วยยางตอนกลาง/กว้าง 5.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | P |  |  | 115000 | 115000 | 0 | 244152 | 244242 | กองช่าง
15 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 สายนายสุรชาติ - ข้างบ้านนายคมสันต์/ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 77.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 310.00 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพพร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | P |  |  | 180000 | 180000 | 0 | 244153 | 244243 | กองช่าง
16 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 14 สายศาลาอเนกประสงค์ - สำนักสงฆ์/ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 140.00 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ | P |  |  | 80000 | 80000 | 0 | 244153 | 244243 | กองช่าง
17 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 สายข้างสถานีตำรวจนาโดน/ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 102.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 408.00 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | P |  |  | 237000 | 237000 | 0 | 244155 | 244245 | กองช่าง
18 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 สายข้างสถานีสูบน้ำ/ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 102.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 408.00 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | P |  |  | 68000 | 68000 | 0 | 244161 | 244251 | กองช่าง
19 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลโคกหินแฮ่ หมู่ 1 - หมู่ 15/ | P |  |  | 225125.26 | 225000 | 125.26 | 244203 | 244233 | กองช่าง
20 | โครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ 11 | P |  |  | 264000 | 264000 | 0 | 244217 | 244247 | กองช่าง
21 | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าเมรุ หมู่ 11 | P |  |  | 137000 | 137000 | 0 | 244217 | 244262 | กองช่าง
22 | โครงการขุดร่องระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 11 สายโคกหินแฮ่ - หนองกุง/โดยทำการขุดร่องระบายน้ำขนาด กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 136.00 เมตร และวางท่อระบายน้ำขนาด 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 38.00 ท่อน | P |  |  | 25000 | 25000 | 0 | 244222 | 244252 | กองช่าง
23 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้าง อบต.โคกหินแฮ่ | P |  |  | 50000 | 50000 | 0 | 244243 | 244333 | กองช่าง
24 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 14 สายศาลาอเนกประสงค์ - สำนักสงฆ์/ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 140.00 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ | P |  |  | 100000 | 100000 | 0 | 244243 | 244333 | กองช่าง
25 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 สายกุดฮี - ชลประทาน/ | P |  |  | 144000 | 144000 | 0 | 244243 | 244333 | กองช่าง
26 | โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ | P |  |  | 150000 | 150000 | 0 | 244130 | 244135 | กองช่าง
27 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 5/เพื่อสนับสนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคธาตุพนม ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 5 | P |  |  | 40000 | 40000 | 0 | 280766 | 280766 | กองช่าง
28 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 10/เพื่อสนับสนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคธาตุพนม ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 10 | P |  |  | 10000 | 10000 | 0 | 280766 | 280766 | กองช่าง
29 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 11/เพื่อสนับสนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคธาตุพนม ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 11 | P |  |  | 40000 | 40000 | 0 | 280766 | 280766 | กองช่าง
30 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 15/เพื่อสนับสนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคธาตุพนม ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 15 | P |  |  | 50000 | 50000 | 0 | 280766 | 280766 | กองช่าง
31 | โครงการก่อสร้างขยายคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ 3 - หมู่ 4 นานางบันเฮือง/ขนาดปากคลองกว้าง 1.00 เมตร ท้องคลองกว้าง 0.30 เมตร ยาว 80.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | P |  |  | 150000 | 150000 | 0 | 244249 | 244339 | กองช่าง
32 | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 ลานวัฒนธรรมบ้านนาบัว (ลานพญานาค)/ โดยทำการเทพื้นคอนกรีต เสริมเหล็ก 2 จุด จุดที่ 1 กว้าง 5.80 เมตร ยาว 15.50 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 89.90 ตารางเมตร จุดที่ 2 กว้าง 10.40 เมตร ยาว 15.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 156.00 ตารางเมตร | P |  |  | 100000 | 97000 | 3000 | 244215 | 244260 | กองช่าง
33 | โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกหินแฮ่/ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกหินแฮ่ | P |  |  | 200000 | 199000 | 1000 | 244217 | 244277 | กองช่าง
34 | โครงกรจัดทำเรือไฟงานประเพณีไหลเรือไฟ/เพื่อสนับสนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอเรณูนครงานโครงการจัดทำเรือไฟ เพื่อสนับสนุนงานประเพณีไหลเรือไฟ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม | P |  |  | 50000 | 50000 | 0 | 244258 | 244258 | อุดหนุนส่วนราชการ
35 | โครงการจัดกิจกรรม 7 สิงหา/เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการ 7 สิงหา จัดกิจกรรม งานพิธี 7 สิงหารำลึก บ้านนาบัวเสียงปืนดับ | P |  |  | 10000 | 10000 | 0 | 244197 | 244197 | อุดหนุนภาคประชาชน
36 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมชนเผ่าภูไทนาบัว/อุดหนุนคณะกรรมการชนเผ่าภูไทนาบัวจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมการฟ้อน การเล่นดนตรีชนเผ่าภูไท | P |  |  | 12000 | 12000 | 0 | 244075 | 244075 | อุดหนุนภาคประชาชน
37 | อุดหนุนกิจกรรมงานประเพณี ลอยกระทงลงเรือแข่ง/"อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลโคกหินแฮ่เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่น จัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงบ้านนาบัว ตำบลโคกหินแฮ่ จำนวน 120,000 บาท | P |  |  | 120000 | 120000 | 0 | 243927 | 243927 | อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
38 | อุดหนุนกิจกรรมงานประเพณี เทศกาลเข้าพรรษา/จัดกิจกรรมตามประเพณีเทศกาลเข้าพรรษา จำนวน 20,000 บาท | P |  |  | 20000 | 20000 | 0 | 244174 | 244176 | อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
39 | อุดหนุนกิจกรรมงานประเพณี ประเพณีบุญข้าวหลาม/เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆในงานประเพณีบุญข้าวหลามตำบลโคกหินแฮ่ จำนวน 180,000 บาท | P |  |  | 180000 | 180000 | 0 | 244342 | 244342 | อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
40 | อุดหนุนอาหารกลางวัน/เพื่ออุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียน | P |  |  | 2273400 | 2273400 | 0 | 243892 | 31/9/2568 | กองการศึกษา
41 | ค่าอาหารเสริมนม/เพื่อเป็นค่าอาหารเสริมนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียน | P |  |  | 1078038 | 1078038 | 0 | 243892 | 31/9/2568 | กองการศึกษา
42 | โครงการแข่งขันกีฬา ทูบีนัมเบอร์วัน/เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดแข่งขันกีฬา ทูบีนัมเบอร์วัน ส่งเสริมการเล่นกีฬาสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต ให้แก่เยาวชนและประชาชน เพื่อใ้ห้เกิดค่านิยมเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด | P |  |  | 120000 | 120000 | 0 | 244200 | 244200 | กองการศึกษา
43 | โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก"กิจกรรมจักรยานขาไถ)/เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมแข่งขันการปั่นจักรยานขาไถของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | P |  |  | 10000 | 10000 | 0 | 244182 | 244213 | กองการศึกษา
44 | โครงการส่งเสริมการจัดงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช/เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนางรำร่วมฟ้อนในงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ร่วมกับจังหวัดนครพนม ส่วนราชการและองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่นในจังหวัดนครพนม ได้แก่ ค่าตอบแทนการแสดง ค่าน้ำดื่ม ค่าพาหนะ เป็นต้น | P |  |  | 7900 | 7900 | 0 | 7/7/258 | 244172 | กองการศึกษา
45 | โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์เรณูนคร/เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดรถบุผชาติและขบวนแห่ร่วมงานประเพณีสงกรานต์อำเภอเรณูนคร เพื่อสืบสานประเพณีและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม | P |  |  | 80000 | 80000 | 0 | 244088 | 244088 | กองการศึกษา
46 | กิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีหมู่บ้าน ได้แก่ บุญประเพณีของชาวภูไทและตามฮีต 12 คอง 14/ส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีหมู่บ้าน ได้แก่ บุญประเพณีของชาวภูไทและตามฮีต 12 คอง 14 เช่น บุญพระเวส ก่อเจดีย์ทราย หมอเหยา | P |  |  | 150000 | 150000 | 0 | 243892 | 244257 | อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
47 | โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีงานนมัสการพระธาตุเรณู(บุญเดือนสี่)/เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนางรำร่วมฟ้อนในงานบุญเดือนสี่ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอเรณูนคร และองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่นในอำเภอเรณูนคร ได้แก่ ค่าตอบแทนการแสดง ค่าน้ำดิ่ม ค่าพาหนะ เป็นต้น | P |  |  | 26800 | 26800 | 0 | 244071 | 244072 | กองการศึกษา
48 | โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์/เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันโรคระบาด | P |  |  | 184000 | 110600 | 73400 | 244077 | 244084 | กองช่าง
49 | โครงการตามแนวพระราชดำริ/เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | P |  |  | 300000 | 300000 | 0 | 243892 | 244257 | สำนักปลัด
50 | โครงการต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ 8 จำนวน 2 ห้อง/ห้องที่ 1 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 2.70 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 36.00 ตารางเมตร ห้องที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร สูง 2.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 27.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | P |  |  | 160000 | 160000 | 0 | 244215 | 244275 | กองช่าง
51 | โครงการบ้านเมืองน่าอยู่ (นครพนมเมืองสะอาด)/ค่าใช้จ่ายตามโครงการบ้านเมืองน่าอยู่ (นครพนมเมืองสะอาด) ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะ ส่งเสริมกิจกรรมกองทุนธนาคารบริหารขยะ ส่งเสริมธรรมนูญสุขภาพ บ้านสะอาด อนามัยดี สิ่งแวดล้อมในชุมชน เป็นต้น |  |  | P | 50000 | 0 | 50000 | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | สำนักปลัด
52 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 1,370 คน จ่ายตามขั้นบันได | P |  |  | 10704800 | 10115100 | 589700 | 243892 | 244257 | สำนักปลัด
53 | เบี้ยยังชีพความพิการ/เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน 278 คนๆละ 800/1000 บาทต่อเดือน | P |  |  | 2707000 | 2707000 | 0 | 243892 | 244257 | สำนักปลัด
54 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์/เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 11 คนๆละ 500 บาทต่อเดือน | P |  |  | 66000 | 30000 | 36000 | 243892 | 244257 | สำนักปลัด
55 | โครงจ้างปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2568/ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีในตำบลโคกหินแฮ่ | P |  |  | 100000 | 100000 | 0 | 244197 | 244287 | กองช่าง
56 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงจอดรถ อบต.โคกหินแฮ่/ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสำนักงาน อบต.โคกหินแฮ่ | P |  |  | 38000 | 38000 | 0 | 244251 | 244311 | กองช่าง
57 | โครงการปรับปรุงต่อเติมโรงปุ๋ยหลัง อบต.โคกหินแฮ่/ทำการต่อเติมโรงปุ๋ยให้มีสภาพใช้งานได้ตามปกติ | P |  |  | 71600 | 71600 | 0 | 244251 | 244311 | กองช่าง
58 | โครงการจัดซื้อถังขยะขนาด 200 ลิตร จำนวน 200 ใบ/จัดซื้อถังขยะภายในตำบลโคกหินแฮ่จำนวน 200 ถัง | P |  |  | 100000 | 100000 | 0 | 244085 | 244092 | กองคลัง
59 | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม/เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร | P |  |  | 20000 | 20000 | 0 | 244064 | 244064 | สำนักปลัด